

**Республика Ингушетия ГIалгIай Республика**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа №1 с. п. Плиево»**

**386124, с. п. Плиево, ул. Осканова, 44 Email:** shkola1\_plievo@mail.ru

ПРИКАЗ № 32/3

28.08.2024 г.

***Об утверждении дорожной карты по введению учебного предмета***

***«Труд (технология)»***

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от

22 января 2024 г. № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования»,

# ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по введению учебного предмета «Труд (технология)» в ГБОУ «СОШ № 1 с. п. Плиево» (приложение).
2. Осуществить введение с 01.09.2024 г. учебного предмета «Труд (технология)».
3. Назначить ответственными за реализацию мероприятий дорожной карты Горданову Л. И. и Плиеву З. Б., заместителей директора по УВР.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Горчханов А. Х./

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по введению учебного предмета**

**«Труд (технология)» ГБОУ «СОШ № 1 с. п. Плиево»**

Приложение к приказу от 28.08.2024 г. № 31/3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** |
| 1.1. | Участие в совещаниях с руководителями образовательных организаций по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)» | Июль – август | Директор Горчханов А. Х. |
| 1.2. | Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению условий реализации предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | Июль – август | Заместители директора по УВР Горданова Л. И. и Плиева З. Б. |
| 1.3. | Издание приказа о внедрении обновленных ФОП НОО, ООО и СОО | Июль | Директор Горчханов А. Х. |
| **2. Методическое обеспечение** |
| 2.1. | Участие педагогов в федеральных и региональных научно-практических конференциях, семинарах, других образовательных событиях по вопросам введения предмета «Труд (технология)» | Июль – август | Заместители директора по УВР Горданова Л. И. и Плиева З. Б. |
| 2.2. | Получение консультационно- методической помощи от ИРО и ИСРО по вопросам реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)» | Июль– сентябрь | Заместители директора по УВР Горданова Л. И. и Плиева З. Б. |
| **3. Организация образовательного процесса** |
| 3.1. | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | Июль – август | Заместители директора по УВР Горданова Л. И. и Плиева З. Б. |
| **4. Кадровое обеспечение** |  |  |
| 4.1. | Корректировка должностных инструкций педагогов, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | До 31 августа | Специалист по кадрам, Горчханова Ф. М. |
| 4.2. | Повышение квалификации и учителей учебного предмета «Труд (технология)» на базе ГБОУ ИПК РО РИ | Август– сентябрь | Заместители директора по УВР Горданова Л. И. и Плиева З. Б. |
| **5. Информационное обеспечение** |  |  |
| 5.1. | Информирование родителей и учеников через официальный сайт, социальные сети о введении учебного предмета «Труд (технология)» | Постоянно | Администратор сайта, Котиева Л. М. |